## Hoja1
Cronograma
| Actividades | Tiempo
|  | Octubre | [8 empty] | Noviembre
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Diseño del juego | bar: Octubre 23 to Octubre 31
Escaneo y edición de los componentes | bar: Octubre 23
Elaboración de diagramas UML | bar: Octubre 23 to Octubre 24
Diseño de interfaz del juego | bar: Octubre 24
Diseño de estructura de los componentes | bar: Octubre 25
Diseño de las escenas del juego | bar: Octubre 26
Diseño del administrador del juego | bar: Octubre 27 to Octubre 29
Diseño cliente-servidor | bar: Octubre 29 to Octubre 31
Implementación | bar: Noviembre 1 to Noviembre 17
Implementación de la interfaz del juego | bar: Noviembre 1 to Noviembre 2
Implementación de las escenas | bar: Noviembre 1 to Noviembre 2
Desarrollo de reparto de cartas | bar: Noviembre 3 to Noviembre 6
Desarrollo de administración de turnos | bar: Noviembre 7 to Noviembre 12
Desarrollo de conteo de puntajes | bar: Noviembre 9 to Noviembre 12
Implementación de la conexión | bar: Noviembre 12 to Noviembre 17
Testeo y elaboración de entregables | bar: Noviembre 18 to Noviembre 24
Solución a issues | bar: Noviembre 18 to Noviembre 21
Elaboración de manual de usuario | bar: Noviembre 22 to Noviembre 23
Entrega | bar: Noviembre 24
Involucrados
Alejandro
Oswaldo
Alejandro
Oswaldo
Ambos
Oswaldo
Ambos
Oswaldo
Alejandro
Ambos
Oswaldo
Alejandro
Ambos
Ambos
Alejandro
Ambos