## Hoja1
Cronograma
| Actividades | Involucrados | Tiempo
|  |  | Octubre | [8 empty] | Noviembre
|  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Diseño del juego | bar: Octubre 23 to Octubre 31
| Obtención de componentes | Alejandro | bar: Octubre 23
Escaneo de cartas | bar: Octubre 23
Edición y mejora de imágenes | bar: Octubre 23
| Elaboración de diagramas UML | Oswaldo | bar: Octubre 23 to Octubre 24
Elaboración de casos de uso | bar: Octubre 23 to Octubre 24
| Diseño de interfaz del juego | Alejandro | bar: Octubre 24 to Octubre 25
Diseño del Menú principal | bar: Octubre 24 to Octubre 25
Diseño para Crear partida | bar: Octubre 24 to Octubre 25
Diseño para Unirse a una partida | bar: Octubre 24 to Octubre 25
Diseño del Tablero de juego | bar: Octubre 24 to Octubre 25
| Diseño de las escenas del juego | Ambos | bar: Octubre 26
Definir escenas propuestas | bar: Octubre 26
Interacción entre escenas | bar: Octubre 26
| Diseño del administrador del juego | Oswaldo | bar: Octubre 27 to Octubre 28
Definición de las entidades del juego | bar: Octubre 27 to Octubre 28
Interacciones y métodos de entidades | bar: Octubre 27 to Octubre 28
| Diseño cliente-servidor | Ambos | bar: Octubre 30 to Octubre 31
Conceptos del Sistema de Red | bar: Octubre 30 to Octubre 31
Diseño de diagrama de Networking | bar: Octubre 30 to Octubre 31
Implementación | bar: Noviembre 1 to Noviembre 17
| Implementación de la interfaz del juego | Oswaldo | bar: Noviembre 1 to Noviembre 2
Creación del panel del menú principal | bar: Noviembre 1 to Noviembre 2
Creación del panel crear partida | bar: Noviembre 1 to Noviembre 2
Creación del panel unirse a partida | bar: Noviembre 1 to Noviembre 2
Creación de la escena del juego | bar: Noviembre 1 to Noviembre 2
| Implementación de las escenas | Alejandro | bar: Noviembre 1 to Noviembre 3
Interacción entre escenas | bar: Noviembre 1 to Noviembre 3
| Desarrollo de reparto de cartas | Ambos | bar: Noviembre 4; Noviembre 6 to Noviembre 7
Creación de prefabs Cartas y Locuras | bar: Noviembre 4; Noviembre 6 to Noviembre 7
| Desarrollo de conteo de puntajes | Alejandro | bar: Noviembre 8 to Noviembre 11
| Implementación de la conexión | Ambos | bar: Noviembre 11; Noviembre 13 to Noviembre 14
Creación del cliente | bar: Noviembre 11; Noviembre 13 to Noviembre 14
Creación del servidor | bar: Noviembre 11; Noviembre 13 to Noviembre 14
| Desarrollo de administración de turnos | Oswaldo | bar: Noviembre 15 to Noviembre 17
Controlar turnos | bar: Noviembre 15 to Noviembre 17
Control de rondas | bar: Noviembre 15 to Noviembre 17
Testeo y elaboración de entregables | bar: Noviembre 18 to Noviembre 24
| Solución a issues | Ambos | bar: Noviembre 18; Noviembre 20
| Elaboración de manual de usuario | Alejandro | bar: Noviembre 21 to Noviembre 23
Creación de instrucciones del juego | bar: Noviembre 21 to Noviembre 23
Elaboración de la caja de entrega | bar: Noviembre 21 to Noviembre 23
| Entrega | Ambos | bar: Noviembre 24